## MATERIAIS
DADOS DO PROJETO
NOME: |  | REFORMA COMERCIAL - PRIME NORTE SUL
ENDEREÇO: |  | CAMPINAS/SP
LOCAL | ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAL | QTDE | MEDIDA | VALOR TOTAL | VALOR PAGO | VALOR RESTANTE | PAGAMENTO | EMPRESA | RESPONSAVEL SARKE | STATUS NA OBRA | STATUS
1 |  | INFRA ESTRUTURA DE OBRA
GERAL | 1.1 | PROTEÇÃO DE ESPAÇO E SINALIZAÇÕES DE OBRA | 1 | VERBA | 17290.24 | 17290.24 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E ACOMPNHAMENTO DE ENGENHARIA | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.3 | DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO E ESTRUTRURAS EXISTENTES | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.4 | ABERTURA DE SHAFTS E RASGOS DE TOMADAS | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.5 | CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE ELÉTRICA E REDE | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
LAVABO (ADENDO) | 1.6 | ABERTURA DE LAJE E FECHAMENTO DE FORRO ANDAR INFERIOR | 1 | VERBA | 1 | 1 | 0 |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
LAVABO (ADENDO) | 1.7 | MONTAGEM DE BASE DE ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO E CONTRAPISO | 1 | VERBA | 1 | 1 | 0 |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/COPA | 1.8 | MONTAGEM DE INFRA DE ÁGUA E ESGOTO BANHOS E COPA | 1 | VERBA | 10906.75 | 10906.75 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/COPA | 1.9 | INSTALAÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
LAVABO | 1.10 | MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PAVIMENTO INFERIOR + RALO | 1 | VERBA | 1 | 1 |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.11 | FURAÇÃO DE PLACAS PISO ELEVADO | 1 | VERBA | 1136.12 | 1136.12 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.12 | FORRO EM ACARTONADO E ACABAMENTO | 113 | M² | 51037.28 | 51037.28 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.13 | DIVISÓRIAS EM DRY-WALL | 22 | M² |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.14 | DIVISÓRIAS EM DRY-WALL COM LA DE ROCHA | 68 | M² |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
HALL/COPA (ADENDO) | 1.15 | DIVISÓRIAS EM DRY-WALL (PAREDES QUE TINHA PAINEL EM MDF) | 33.50 | M² | 8223.27 | 8223.27 |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.16 | SELADOR E EMASSAR PAREDES E FORRO | 1 | VERBA | 22667.86 | 22667.86 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
GERAL | 1.17 | LIXAR E PINTAR ESPAÇO NO GERAL | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
GERAL | 1.18 | APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
HALL/COPA (ADENDO) | 1.19 | MASSA, LIXA, PINTURA E TEXTURA EM PAREDES ADICIONADAS | 33.5 | M² | 1 |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | DESCONTO
GERAL | 1.20 | DESCARTE MANUAL DE ENTULHO EM SACOS | 1 | VERBA | 5268.6 | 5268.6 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.21 | LIMPEZA PARCIAL DE OBRA | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.22 | VERBA DE ADITIVOS E AJUSTES | 1 | VERBA | 29155.98 |  | -29155.98 | PAGAMENTO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.23 | MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA COMPLETA | 1 | VERBA | 29464.28 | 26517.11 | -2947.17 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
DESPENSA | 1.24 | MONTAGEM DE QUADRO DE ENERGIA | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.25 | MONTAGEM DE INFRA DE REDE BASICA (CONDUITES PARA MODEM) | 1 | VERBA |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.26 | MONTAGEM DE TOMADAS (PAREDES E BAIAS) | 120 | UNID |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.27 | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO E INTERRUPTORES | 110 | UNID |  |  |  |  | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
SALAO/COPA | 1.28 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO MINERAL EXISTENTE | 250 | M² | 4237.94 | 4237.94 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | A PAGAR
GERAL | 1.29 | PASSAGEM DE INFRA DE REDE E SERVIDOR | 1 | VERBA | 23672 | 23672 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | MARIO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.30 | CONEXÃO DE REDE EM MESAS / IMPRESSORAS / TELEVISORES | 1 | VERBA |  |  |  | 50% ATO / 50% FINAL | MARIO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.31 | MONTAGEM QUADROS E ACESSÓRIOS | 1 | VERBA | 1000 | 1000 | 0 |  | ALEC TEIXEIRA | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.32 | MONTAGEM TVS / PROJETOR / ELETROS EXISTENTES | 8 | UNID | 4350 | 4350 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.33 | INSTALAÇÃO DE CAMERAS E DVR | 5 | UNID |  |  |  |  | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
HALL | 1.34 | SISTEMA DE SENHA NA PORTA | 1 | VERBA |  |  |  |  | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
SALAO/COMERCIAL | 1.35 | SISTEMA DE TELÃO INTEGRADO COM TELEVISORES | 7 | UNID |  |  |  |  | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.36 | SISTEMA DE SOM | 6 | UNID |  |  |  |  | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.37 | SISTEMA DE ALEXA INTEGRADA COM INTERRUPTORES INTELIGENTES | 7 | UNID |  |  |  |  | ADEMIR | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
HALL/COMERCIAL/SALA DU | 1.38 | INSTALAÇÃO DE BOSERIE | 80 | ML | 800 | 800 | 0 |  | EMERSON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.39 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | 118 | ML | 1180 | 1180 | 0 |  | EMERSON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.40 | INSTALAÇÃO DE CARPETE | 230 | M² | 3450 | 3450 | 0 |  | EMERSON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 1.41 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO CIMENTÍCIO | 20 | M² | 300 | 300 | 0 |  | EMERSON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 1.42 | FRETE E MATERIAL DE INSTALAÇÃO ( 1.34 A 1.37) | 1 | VERBA | 4650 | 4650 | 0 |  | EMERSON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
2 |  | MARMORARIA
LAVABO | 2.1 | PIA ESCULPIDA EM MARMORE CINZA | 2 | UNID | 6224 | 6224 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO | 2.2 | PISO E RODAPÉ EM MARMORE CINZA | 12 | M² | 11370.55 | 11370.55 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 2.3 | BANCADA EM MARMORE PRETO RAJADO COM BORDA CHANFRADA | 1 | UNID | 1074 | 1074 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 2.4 | BANCADA EM MARMORE PRETO RAJADO COM BORDA CHANFRADA E PÉ LATERAL | 1 | UNID | 2815 | 2815 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 2.5 | BANCADA EM MARMORE PRETO RAJADO E ÁREA MOLHADA | 1 | UNID | 3187 | 3187 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA/BANHOS | 2.6 | RODAPÉ COZINHA / RODAPÉ BANHOS / FRONTAO BANHOS 3 CM | 1 | VERBA | 1248 | 1248 | 0 | 50% ATO / 50% FINAL | JM MARMORARIA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
3 |  | REVESTIMENTOS
GERAL | 3.1 | CARPETE CINZA + MATERIAL DE INSTALAÇÃO | 230 | M² (COM 10%) | 1 | [6 empty] | EXISTENTE
HALL/COMERCIAL/SALA DU | 3.2 | BOSERIE BRANCO LISO 3CM | 80 | ML | 918.72 | 918.72 | 0 |  | ESPLANE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 3.3 | RODAPÉ BRANCO LISO 7CM | 120 | ML | 1932 | 1932 | 0 |  | ESPLANE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 3.4 | PISO VINILICO CIMENTICIO 3 MM | 20 | M² | 2680.41 | 2680.41 | 0 |  | ESPLANE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 3.5 | FORRO MINERAL BRANCO 62X62CM | 288 | UNID | 5718.9 | 5718.9 | 0 |  | ESPLANE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
4 |  | ILUMINAÇÃO / CAMERAS
GERAL | 4.1 | SUPORTE E FITA DE LED GAYA 14W/M - BRANCO QUENTE | 18 | ML | 1666.2 | 1666.2 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.2 | SPOT BRANCO DE EMBUTIR 10X10 | 40 | UNID | 1356 | 1356 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.3 | LAMPADA PAR 20 E 27 - BRANCO QUENTE | 40 | UNID | 920 | 920 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.4 | PLAFON BRANCO DE EMBUTIR 22X22 - BRANCO NEUTRO | 9 | UNID | 440 | 440 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.5 | PLAFON BRANCO DE EMBUTIR 28X28 - BRANCO NEUTRO | 1 | UNID | 86 | 86 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 4.6 | LUMINARIA DE CHÃO PRETA + LAMPADA DE LED | 1 | UNID | 737 | 737 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 4.7 | LAMPADA PAR 11 | 2 | UNID | 42 | 42 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO/COPA | 4.8 | PENDENTE DOURADO FOSCO DE FOCO + LAMPADA BULBO | 5 | UNID | 1155.55 | 1155.55 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.9 | TOMADAS DE MESA PARA BAIAS NOVAS | 140 | UNID | 2786 | 2786 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.10 | CAIXA DE MESA PRETA | 10 | UNID | 1047 | 1047 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.11 | CAIXA PRETA DE CHAO | 2 | UNID | 677.8 | 677.8 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.12 | CONECTOR FURUKAWA | 8 | UNID | 552 | 552 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.13 | TOMADA SPERONE 20A | 8 | UNID | 144 | 144 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.14 | TOMADA SPERONE 20A | 40 | UNID | 720 | 720 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.15 | MODULO TS PARA TOMADA - BRANCO | 40 | UNID | 276 | 276 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.16 | MODULO SLEEK + TOMADAS | 7 | UNID | 600.65 | 600.65 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.17 | PLAFON SOBREPOR PARA CABINE + LAMPADA | 2 | UNID | 398 | 398 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.18 | SPOT BRANCO DE EMBUTIR 10X10 + LAMPADA | 5 | UNID | 284.5 | 284.5 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
| 4.19 | ITENS DIVERSOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE MESA | 1 | VERBA | 2351.61 | 2351.61 | 0 |  | LEDLUZ | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.20 | RECIEVER FRAHM 02 CANAIS | 1 | UNID | 2579.01 | 2579.01 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.21 | CAIXA DE SOM JBL BRANCA EMBUTIR | 6 | UNID |  |  |  |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.22 | ALEXA (GER 4 E ALEXA DE TELA) | 1 | UNID | 373 | 373 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.23 | INTERRUPTORES INTELIGENTES | 7 | UNID | 1240.05 | 1240.05 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.24 | DISJUNTORES / QUADRO / ELETRODUTOS/ CONDULETES | 1 | VERBA | 11298.73 | 11298.73 | 0 |  | DIVERSOS | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.25 | ESTRUTURA DE ELETROCALHA / GANCHOS E EMENDAS | 1 | VERBA
GEAL | 4.26 | PARAFUSOS SPOTS/ BARRA ROSCADA/ PORCAS/ | 1 | VERBA
GEAL | 4.27 | CABOS INTERNOS | 1 | VERBA
GERAL | 4.28 | ELETROCALHAS | 1 | VERBA | 559.39 | 559.39 | 0 |  | DE TUDO | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
HALL | 4.29 | FECHADURA INTELIGENTE PORTA | 1 | UNID | 501.69 | 501.69 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 4.30 | HUB + SISTEMA INTELBRAS DE VIDEO (TELEVISORES E TELAO) | 5 | UNID | 5386.4 | 5386.4 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.31 | DVR 8 CANAIS, CONECTORES, HD E CABOS | 1 | UNID | 895.11 | 895.11 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GEAL | 4.32 | CAMERA INTELBRAS VISÃO NOTURNA BRANCA | 8 | VERBA | 1418 | 1418 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
5 |  | LOUÇAS E METAIS
LAVABO/ | 5.1 | KIT DE SANITÁRIO COMPLETO - DECA BRANCA | 2 | UNID | 1799.7 | 1799.7 | 0 | A VISTA | SANTE O`DILA | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/ | 5.2 | TORNEIRA BICA MÉDIA - DECA BRANCA | 4 | UNID | 1963.56 | 1963.56 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/ | 5.3 | SIFÃO FIXO CROMADO | 2 | UNID | 559.8 | 559.8 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/COZINHA | 5.4 | VALVULA LAVATÓRIOS | 2 | UNID | 380.52 | 380.52 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COZINHA | 5.5 | TORNEIRA BICA ALTA - CELITE PRETA | 1 | UNID | 929.9 | 929.9 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 5.6 | LIXO / PAPELEIRA / PORTA SABAO / CABIDEIROS / PORTA PAPEL | 1 | VERBA | 2840.9 | 2840.9 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 5.7 | SUPORTE DE TOALHA DE PAREDE | 3 | UNID | 882 | 882 | 0 | A VISTA | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO/ | 5.8 | ACABAMENTOS DE REGISTROS DECA | 5 | UNID | 1111.74 | 1111.74 | 0 | A VISTA | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 5.9 | CUBA INOX TRAMONTINA N01 | 1 | UNID | 245 | 245 | 0 | A VISTA | TD CUBAS | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
6 |  | VIDROS / ALUMINIOS
COMERCIAL | 6.1 | FECHAMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 02 PORTAS E 06 FIXOS | 1 | VERBA | 13898 | 13898 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO | 6.2 | ESPELHO 4MM LAPIDADO | 1 | UNID | 1149 | 1149 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 6.3 | ESPELHO 4MM LAPIDADO | 1 | UNID | 745 | 745 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 6.4 | ESPELHO 4MM LAPIDADO (MÓVEL REUNIÃO) | 1 | UNID | 175 | 175 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 6.5 | VIDRO LOUSA 1,20 X 1,10 | 1 | UNID | 605 | 605 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 6.6 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 02 PORTAS ABRIR | 1 | UNID | 4457 | 4457 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
CABINE (ADENDO) | 6.7 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR | 2 | UNID | 5620 | 5620 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 6.8 | ESPELHO 4MM LAPIDADO | 2 | UNID | 1838 | 1838 | 0 | 6X VIA CARTAO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO/EDUARDO | 6.9 | CHAPAS DE ACABAMENTO EM DOURADO FOSCO | 2 | UNID | 1450 |  | -1450 | ITEM RETIRADO | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | EM ANDAMENTO | A PAGAR
COMERCIAL | 6.10 | VIDRO LOUSA 1,20 X 1,80 | 1 | UNID | 900 | 900 | 0 | A VISTA | BORTOTO | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
7 |  | INOX
| 7.1 | NÃO ORÇADO | [9 empty] | NÃO ORÇADO
8 |  | SERRALHERIA
DESPENSA | 8.1 | TRILHO CREMALHEIRA 2 METROS DUPLO PRETO | 4 | UNID | 110.31 | 110.31 | 0 | A VISTA | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
DESPENSA | 8.2 | SUPORTE PARA CREMALHEIRA PRETO COM 40 CM (PARES) | 5 | UNID | 213.54 | 213.54 | 0 | A VISTA | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
9 |  | LUMINOSO/ ADESIVOS/ PLACAS
HALL | 9.1 | LOGO PRIME (APENAS INSTALAÇÃO) | 1 | UNID | 165 | 165 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
HALL/REUNIAO | 9.2 | LOGO CERTIFICADO EM ACRILICO | 2 | UNID | 330 | 330 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 9.4 | ARTE PARA QUADROS (RAZAO,VISAO E VALORES) | 3 | UNID | 264 | 264 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COMERCIAL/REUNIAO | 9.5 | ADESIVO JATEADO PARA VIDROS COM LOGO PRIME | 10 | UNID | 528 | 528 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
DESPENSA | 9.6 | FRASE MOTIVACIONAL EM ADESIVO BRANCO FOSCO | 1 | UNID | 143 | 143 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 9.7 | LOGO PERSONALIZE E PLACA SALA EDUARDO / LAVABO | 2 | UNID | 1800 | 1800 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
DESPENSA | 9.8 | FRETES | 1 | UNID | 140 | 140 | 0 | A VISTA | JOF | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COMERCIAL. | 9.9 | GRAFITE PAREDE COMERCIAL COM HALL | 1 | UNID | 5000 | 5000 | 0 | A VISTA | LUCAS PAULUCCI | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
10 |  | AR CONDICIONADO / SPK
GERAL | 10.1 | AJUSTE DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 1 | VERBA | 11785.71 | 11785.71 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 - TODO DIA 19 | SERCOM | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 10.2 | LIMPEZA GERAL DE TUDOS DE AR CONDICIONADO | 1 | VERBA | 3008.64 | 3008.64 | 0 | PAGAMENTO 100% NO FINAL | TECHCLEANER | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 10.3 | AJUSTE DE BICOS DE SPK PARA TROCA DE FORRO | 1 | VERBA | 12000 | 12000 | 0 | PAGAMENTO 100% NO FINAL | PABLO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 10.4 | AJUSTE DE TUBULAÇÃO E BICOS DE SPK (COMBEIRO) | 1 | VERBA |  |  |  |  | PABLO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 10.5 | DETECTOR DE FUMAÇA | 1 | VERBA |  |  |  |  | PABLO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 10.6 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO BOMBEIRO E EXTINTORES | 1 | VERBA |  |  |  |  | PABLO | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
11 |  | MARCENARIA
HALL | 11.1 | ESTANTE DE METALON E NICHOS (APENAS INSTALAÇÃO E LOCKERS) | 1 | UNID | 1 | [6 empty] | EXISTENTE
HALL/COMERCIAL/SALAO | 11.2 | DIVISÓRIAS EM MDF AMADEIRADO COM LA DE ROCHA (APENAS LADO EXTERNO DA COPA) | 1 | UNID | 16750 | 16750 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
COMERCIAL/ | 11.3 | MESA GERENTE COMERCIAL | 1 | UNID | 5108 | 5108 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
COMERCIAL/ | 11.5 | COMPLEMENTO DE BANCADA DE TRABALHO COM GAVETA (IMPRESSORA) | 1 | UNID | 3470 | 3470 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
LAVABO | 11.6 | PRATELEIRA EM MDF AMADEIRADO COM LED + PRATELEIRA PIA | 4 | UNID | 3940 | 3940 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU/ | 11.7 | PRATELEIRA EM MDF GRAFITE COM LED + ARMARIO DUAS PORTAS | 1 | UNID | 11100 | 11100 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU/ | 11.8 | APARADOR EM MDF GRAFITE E TAMPO AMADEIRADO COM PORTAS A 45 | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 11.9 | FRETES + DESMONTAGENS + MONTAGEM ITENS REAPROVEITADOS | 1 | UNID | 4500 | 4500 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU/ | 11.11 | GAVETEIRO EM MDF PRETO LACCA (APOIO BANCADA EDUARDO) | 1 | UNID | 3150 | 3150 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 11.13 | APARADOR EM MDF AMADEIRADO COM PRATELEIRAS EM METALON COM MDF GRAFITE E LED | 1 | UNID | 5994 | 5994 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 11.14 | TAMPO DE MESA EM MDF AMADEIRADO COM TOMADA EMBUTIDA | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PAGO
CORREDOR | 11.15 | PAINEL EM MDF AMADEIRADO | 1 | UNID | 32680 | 32680 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PARCIAL
CORREDOR | 11.16 | ARMARIO EM MDF AMADEIRADO (CHÃO-TETO) COM FECHADURA TOQUE - 03 PORTAS | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PARCIAL
SALAO | 11.17 | ARMARIO EM MDF AMADEIRADO (CHÃO-TETO) COM FECHADURA TOQUE - 03 PORTAS | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PARCIAL
SALAO | 11.18 | ARMARIO EM MDF AMADEIRADO (CHÃO-TETO) COM FECHADURA TOQUE - 01 PORTA | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PARCIAL
SALAO | 11.19 | COMPLEMENTO CABINES E NICHOS IMPRESSORA EM MDF AMADEIRADO | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | PARCIAL
COPA | 11.21 | BANCADA ALTA EM MDF CINZA CLARO | 2 | UNID | 4654 | 4654 | 0 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
COPA | 11.22 | ARMARIO ALTO EM MDF AMADEIRADO COM PRATELEIRAS EM METALON COM MDF CINZA CLARO E LED | 1 | UNID | 16980 | 12862 | -4118 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
COPA | 11.23 | PRATELEIRAS EM METALON COM MDF CINZA CLARO E LED + BASCULANTE | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
COPA | 11.24 | ARMARIO EM MDF CINZA CLARO COM PORTAS E GAVETAS | 1 | UNID |  |  |  | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
SALAO/COPA | 11.25 | BISTRO ALTO EM MDF CINZA CLARO COM PÉS DOURADO FOSCO | 5 | UNID | 2900 | 0 | -2900 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
DESPENSA | 11.26 | ARMARIO EM MDF CINZA GRAFITE - 02 PORTAS (BANHOS) | 2 | UNID | 2960 | 0 | -2960 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
DESPENSA | 11.27 | ARMARIO EM MDF CINZA CLARO - 03 PORTAS (GELADEIRAS) | 1 | UNID | 2000 | 0 | -2000 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
DESPENSA | 11.28 | PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX | 5 | UNID | 890 | 0 | -890 | ATO / 30 / 60 / 90 / 120 - TODO DIA 19 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
COPA | 11.29 | PAINEL TELEVISAO COPA | 1 | UNID | 2062 | 0 | -2062 | PAGAMENTO 19/08 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
COPA | 11.30 | AUMENTO DE ARMARIO COZINHA | 2 | UNID | 2486 |  | -2486 | PAGAMENTO 19/08 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
HALL | 11.31 | NICHOS ESTANTE ENTRADA + LED + SERRALHERIA ESTANTE | 1 | VERBA | 3205 |  | -3205 | PAGAMENTO 19/08 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
CABINES | 11.32 | BANCO PEQUENO PARA CABINE ACUSTICA | 2 | UNID | 1070 | 0 | -1070 | PAGAMENTO 19/08 | TC MARCENARIA | GUILHERME / JULIANO | FINALIZADO | A PAGAR
12 |  | ITENS DIVERSOS
COMERCIAL/SALAO | 12.1 | TV 70' | 3 | UNID | 11034 | 11034 | 0 |  | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO | https://site.fastshop.com.br/smart-tv-samsung-qled-4k-65--polegadas-65q60dto-2024-modo-game--som-em-movimento--tela-sem-limites-e-wi-fi-sgqn65q60dto_prd-4476/p
SALA DU | 12.2 | FRIGOBAR EXPOSITOR 80L | 1 | UNID | 1592.74 | 1592.74 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO | https://www.mercadolivre.com.br/refrigerador-expositor-vertical-eos-80l-preto-eev90p/p/MLB46561795?pdp_filters=item_id%3AMLB5304847330&from=gshop&matt_tool=14476645&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193660&matt_ad_group_id=174661938204&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914177988&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098660&matt_product_id=MLB46561795-product&matt_product_partition_id=2387500638707&matt_target_id=aud-1967156880386:pla-2387500638707&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193660&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090193660&gbraid=0AAAAAD93qcBNpLgCNla40ITyRegvceNU3&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIX8y7ubnfrgOBJFJmjZpa9alPNJMfnF_Zz1gGZk43MxmSlH8aLMqDRoC7FwQAvD_BwE
SALAO | 12.3 | PERSIANA ROLO COM TELA SOLAR MÉDIA | 15 | UNID | 19000 | 12670 | -6330 | ATO / 30 / 60 TODO DIA 04 | ESSENCIAL | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
CORREDOR | 12.4 | PORTA DE ABRIR BRANCA COM FECHADURA E GUARNIÇÃO - 01 DE SALA 82 CM E 02 DE BANHO 62CM | 3 | UNID | 3900 | 3900 | 0 | A VISTA | SERCOM | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 12.5 | MICROONDAS MÉDIA TAMANHO (01 MICRO EXISTENTE) | 1 | UNID | 566.29 | 566.29 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO | https://www.mercadolivre.com.br/philco-micro-ondas-pme25-espelhado-127v/p/MLB36821962?product_trigger_id=MLB36758736&attributes=COLOR%3AEspelhado%2CVOLTAGE%3A127V_vpp&pdp_filters=item_id%3AMLB3689757523&applied_product_filters=MLB36758736&from=gshop&picker=true&matt_tool=22683844&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193735&matt_ad_group_id=174661967644&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914179923&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098660&matt_product_id=MLB36758736-product&matt_product_partition_id=2392713421101&matt_target_id=aud-1967156880386%3Apla-2392713421101&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193735&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090193735&gbraid=0AAAAAD93qcAeDIxRFo2ZkyJFienB-V6fe&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIeinaunRTVuwISZhydu0Ew-RRfcGkFI7XOlEiAf6NZ8Jk4KJu6fmoRoCDHMQAvD_BwE&quantity=1
DESPENSA | 12.6 | GELADEIRA ELECTROLUX 310L INOX | 1 | UNID | 2748.9 | 2748.9 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO | https://www.mercadolivre.com.br/geladeira-electrolux-tf39-frost-free-310l-duplex-branca/p/MLB10816320?pdp_filters=item_id%3AMLB2797892680&attributes=COLOR%3ABranco#origin%3Dshare%26sid%3Dshare%26wid%3DMLB2797892680
SALA DU | 12.7 | REPLICA LOTUS (1,5M DE ALTURA) + SUPORTE + INSTALAÇÃO | 1 | UNID | 6200 | 6200 | 0 | A VISTA | INTERNET | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 12.8 | VIDEO GAME PLAY 05 + CONTROLE | 1 | UNID | 4197.84 | 4197.84 | 0 |  | INTERNET | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 12.9 | TELAO 120'COM CONTROLE | 1 | UNID | 1409.06 | 1409.06 | 0 |  | INTERNET | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 12.10 | PROJETOR 4K DE TETO | 1 | UNID | 2054 | 2054 | 0 |  | INTERNET | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 12.11 | DECORAÇÃO EM GERAL, ITENS DE COZINHA E UTENSILIOS | 1 | VERBA | 11090.58 | 11090.58 | 0 |  | PEDREIRA | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 12.12 | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE | 1 | UNID | 125.4 | 125.4 | 0 | A VISTA | SICCAU | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 12.13 | SEGURO DE OBRA COMPLETO (1,5 MI) | 1 | VERBA | 1451.12 | 1451.12 | 0 | A VISTA | EKTO | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 12.14 | LIMPEZA PÓS OBRA | 1 | VERBA | 4550 | 4550 | 0 |  | GUERREIRAS | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
13 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO
HALL | 13.1 | POLTRONA EM COURO PRETO | 2 | UNID | 5698 | 5698 | 0 |  | TOKSTOK | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
CABINE | 13.2 | PUFF EM COURO CAFÉ | 2 | UNID | 1579.8 | 1579.8 | 0 |  | TOKSTOK | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
HALL/COMERCIAL/LAVABO | 13.3 | QUADRO GRAFITE 1,20 X 0,90 / QUADRO PLANTA 0.90 X 0.60 / QUADRO AZUL EXISTENTE 02 UNID. | 2 | UNID | 4788 | 4788 | 0 |  | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 13.4 | PÉS DE BISTRO PRETO | 5 | UNID | 1949.4 | 1949.4 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 13.5 | FRETE PARA PÉS DE BISTRO | 1 | VERBA | 299 | 299 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
HALL | 13.6 | ESPELHO GRANDE DE CHÃO 1,80 X 0,90 - DOURADO FOSCO | 1 | UNID | 1057.73 | 1057.73 | 0 |  | MERCADO LIVRE | DIEGO | FINALIZADO | PAGO |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5376081100-espelho-retangular-180x90-c-apoio-cho-tripe-moldura-metal-_JM?searchVariation=183530550510#polycard_client=search-nordic&searchVariation=183530550510&position=10&search_layout=grid&type=item&tracking_id=163fa34c-778d-4ad0-ace4-f745a5c6bd57
LAVABO/DESPENSA | 13.7 | ESPELHO OVAL 80CM - PRETO | 1 | UNID | 250.62 | 250.62 | 0 |  | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO |  | https://www.mercadolivre.com.br/espelho-ovalada-de-parede-oval-do-80cm-x-50cm-quadro-preto-500gr-moldura-em-couro/p/MLB27474250?searchVariation=MLB27474250#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB27474250&wid=MLB4085266609&position=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=a1cc9e7c-b75b-449c-be1f-f42184cf256e&sid=search
CABINE | 13.8 | ESPELHO OVAL 160CM - PRETO | 2 | UNID | 696.66 | 696.66 | 0 |  | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 13.9 | SOFA DOIS LUGARES EM LINHO VERDE | 1 | UNID | 4449 | 4449 | 0 |  | TOKSTOK | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 13.10 | POLTRONA EM COURO PRETO CHARLES | 1 | UNID | 2800 | 2800 | 0 | A VISTA | GUPE | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
SALA DU | 13.11 | TAPETE OVAL 3 METROS | 1 | UNID | 2500 | 2500 | 0 |  | SHOP DOS TAPETES | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
REUNIAO | 13.12 | CADEIRA DE REUNIAO EM COURO PRETO E FERRO PRETO | 8 | UNID | 10473.1 | 5236.55 | -5236.55 | ATO / 30 TODO DIA 01 | GUPE | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
SALAO | 13.13 | BANQUETA ALTA EM COURO CAFÉ | 4 | UNID | 7156 | 7156 | 0 |  | MJ HOME | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
COPA | 13.14 | BANQUETA ALTA EM COURO PRETO | 12 | UNID | 6238.8 | 6238.8 | 0 |  | TOKSTOK | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
CABINES | 13.15 | FUTON EM COURO PRETO 5 CM COM VELCRO | 2 | UNID | 300 | 300 | 0 |  | 13 DE MAIO | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 13.16 | BAIAS DE TRABALHO EM MDF CINZA GRAFITE COM BIOMBO CINZA CLARO (10 LUGARES) | 4 | UNID | 28761.94 | 28761.94 | 0 | A VISTA | GUPE | GUILHERME | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 13.17 | SINO DOURADO FOSCO | 1 | UNID | 194.9 | 194.9 | 0 |  | AMAZON | DIEGO | FINALIZADO | PAGO
SALAO | 13.18 | CADEIRA GIRATÓRIA DE TRABALHO (IGUAL A EXISTENTE) | 28 | UNID | 42537.6 | 28958.4 | -13579.2 | ATO / 30 / 60 TODO DIA 04 | GALMAQ | GUILHERME | FINALIZADO | PARCIAL
14 |  | MATERIAIS DE OBRA GERAIS
GERAL | 14.1 | FRETES E MATERIAIS GERAIS DE OBRA (HIDRA, PINTURA,ELÉTRICA, ALVENARIA E FRETES) | 1 | VERBA | 22224.48 | 22224.48 | 0 |  | DIVERSOS | JENNIFER | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 14.2 | CAÇAMBAS | 3 | UNID | 1380 | 1380 | 0 |  | BARREIRO AMBIENTAL | JENNIFER | FINALIZADO | PAGO
GERAL | 14.3 | MUDANÇA DE ESCRITÓRIO (GUANABARA X NORTE SUL) | 1 | VERBA | 3500 | 3500 | 0 |  | MODULAR CAMPINAS | JENNIFER | FINALIZADO | PAGO
[5 empty] | TOTAL DE OBRA COMPLETA | TOTAL DE OBRA COM APROVEITAMENTO | VALOR A PAGAR
VALOR PAGO SEM A TAXA DE GERENCIAMENTO |  |  |  |  | 718148.87 | 637755.97 | -80392.9
GERENCIAMENTO DE OBRA PAGO |  |  |  |  | 129266.7966 | 54000 | -75266.7966 |  |  |  | FINALIZADO | PARCIAL
IMPOSTOS E ENCARGOS GERENCIAMENTO (8% DO VALOR FINAL DA ADM) |  |  |  |  | 10341.3437 | 0 | -10341.3437 |  |  |  | FINALIZADO | A PAGAR
VALOR TOTAL PAGO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 857757.0103 | 691755.97 | -166001.0403
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE DE SERVIÇOS

## CAIXA DE OBRA
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 01 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 02
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
1 | 2025-06-09 | BOMBONA | DIVERSOS | -120 | CUPOM | 597697 | PAGO | 1 | 2025-06-17 | MATERIAL BASICO ELÉTRICA | DE TUDO | -2994.78 | NF | 75515 | PAGO
2 | 2025-06-10 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 3000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO | 2 | 2025-06-20 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 5000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO
3 | 2025-06-10 | PLOTAGENS | MEGAPRINT | -310.5 | NF | 26967 | PAGO
4 | 2025-06-11 | PAPEL DE MASCARAMENTO | CASA DO PAPEL | -161.4 | CUPOM | 11133 | PAGO
5 | 2025-06-11 | PRODUTOS DE LIMPEZA | CASA DO PAPEL | -169.41 | CUPOM | 229792 | PAGO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 02 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 03
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
6 | 2025-06-13 | MATERIAL DE PROTEÇÃO | SANTA O'DILA | -2054.04 | NF | 79715 | PAGO | 3 | 2025-06-23 | MATERIAL DE ELÉTRICA | COMBASE | -110.64 | CUPOM | 93646 | PAGO
7 | 2025-06-14 | PLOTAGENS | MEGAPRINT | -40 | CUPOM | 133015 | PAGO | 4 | 2025-06-23 | MATERIAL DE ELÉTRICA | LOGUS | -1126.89 | CUPOM | 244738 | PAGO
8 | 2025-06-19 | MATERIAL DE CIVIL | SANTA O'DILA | -836.61 | NF | 1185 | PAGO | 5 | 2025-06-25 | PARAFUSOS | COLORMARTI | -19 | CUPOM | 97483 | PAGO
9 | 2025-06-20 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 3000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 03 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 04
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
10 | 2025-06-24 | MATERIAL BASICO DE HIDRA | COMBASE | -458.33 | CUPOM | 93794 | PAGO | 7 | 2025-06-30 | MATERIAL DE ELÉTRICA | LEDLUZ | -859.65 | NF | 117315 | PAGO
11 | 2025-06-24 | ESTACIONAMENTO | ESTAPAR | -22 | CUPOM | 3697 | PAGO | 8 | 2025-06-30 | MATERIAL DE ELÉTRICA | LEDLUZ | -744.7 | NF | 117301 | PAGO
12 | 2025-06-26 | MATERIAL BASICO DE HIDRA | COMBASE | -202.07 | CUPOM | 93927 | PAGO | 9 | 2025-07-01 | MATERIAL DE ELÉTRICA | LEDLUZ | -59.6 | NF | 117365 | PAGO
13 | 2025-06-26 | MATERIAL BASICO DE HIDRA | COMBASE | -320.31 | NF | 404737 | PAGO | 12 | 2025-07-01 | VENTOKIT | LEDLUZ | -471.8 | NF | 117345 | PAGO
[8 empty] | 10 | 2025-07-03 | MATERIAL DE ELÉTRICA | LEDLUZ | -120.31 | NF | 117432 | PAGO
[8 empty] | 11 | 2025-07-04 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 3000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 04 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 05
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
15 | 2025-07-04 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 1500 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO | 13 | 2025-07-09 | MATERIAL ELÉTRICA BASICA | SANTA O'DILA | -155.34 | CUPOM | 14497 | PAGO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 05 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 08
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
16 | 2025-07-08 | DIFERENÇA FECHADURA | MERCADO LIVRE | -257.46 | NF | 61578026 | PAGO | 14 | 2025-07-25 | CABO FLEXIVEL | LEDLUZ | -246.8 | NF | 117397 | PAGO
17 | 2025-07-10 | MATERIAL DE CIVIL | SANTA O'DILA | -1723.92 | CUPOM | 14511 | PAGO | 15 | 2025-07-25 | MODULO DE TOMADAS | LEDLUZ | -175.86 | NF | 118179 | PAGO
18 | 2025-07-10 | PLOTAGENS E IMPRESSOES | PIRAMIDE | -171.26 | RECIBO | 4598 | PAGO | 16 | 2025-07-26 | CABO DE REDE | CASA DO INSTALADOR | -115 | CUPOM | 90485 | PAGO
19 | 2025-07-11 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 3000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO | 17 | 2025-07-28 | ARANDELAS | AMAZON | -359.7 | CUPOM | 7058603 | PAGO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 06 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 08
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
20 | 2025-07-11 | MASSA CORRIDA | SANTA O'DILA | -2120.81 | NF | 80227 | PAGO | 18 | 2025-08-08 | MODULO DE TOMADA | DE TUDO | -25.5 | CUPOM | 20533 | PAGO
[8 empty] | 19 | 2025-08-07 | FLEXIVEL E VEDAROSCA | CASA DO REPARO | -38 | CUPOM | 488554 | PAGO
[8 empty] | 20 | 2025-08-07 | CONECTORES | DE TUDO | -80.16 | CUPOM | 20457 | PAGO
[8 empty] | 21 | 2025-08-07 | PARAFUSOS | VILLAR | -33.07 | CUPOM | 101242 | PAGO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 07 | [7 empty] | 22 | 2025-08-06 | CABO HDMI | BRASITONE | -77.1 | NF | 7666 | PAGO
[8 empty] | 23 | 2025-08-05 | CONECTORES | DE TUDO | -182.94 | CUPOM | 108489 | PAGO
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
21 | 2025-07-18 | TINTAS (TESTE) | DIAMANTE | -315.96 | NF | 29847 | PAGO
22 | 2025-07-15 | FUNDO PREPARADOR E LIXAS | COR BELLA | -350 | NF | 23354 | PAGO
23 | 2025-07-17 | LIXA E DISCOS | COR BELLA | -138.9 | NF | 23407 | PAGO
24 | 2025-07-18 | MASSA CORRIDA | COR BELLA | -1018 | NF | 23444 | PAGO
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 08 | [7 empty] | CAIXA DE ELÉTRICA - ITEM 4.15 A 4.18 - SEMANA 09
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS | ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
25 | 2025-07-26 | BUCHAS CAMERAS | COMBASE | -93 | CUPOM | 100523 | PAGO | 24 | 2025-08-12 | ELETRICA E ILUMINAÇÃO BOLETOS EM ABERTO | DE TUDO | -3305.05 | NF | NF DIVERSAS | PAGAR
26 | 2025-07-28 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 1500 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO
27 | 2025-08-01 | PARAFUSO E MAO FRANCESA | LEROY | -290.69 | NF | 111354 | PAGO
28 | 2025-08-01 | ADIANTAMENTO PRIME | PRIME | 3000 | SEM NF | 0 | TRANSFERIDO
|  | PARCIAL SEMANA | [7 empty] | PARCIAL SEMANA |  | -3301.89
CAIXA DE OBRA - ITEM 14 - SEMANA 09
ITEM | DATA | DESCRIÇÃO | EMPRESA | VALOR | RECIBO | CODIGO | STATUS
29 | 2025-08-06 | CAIXA DE PAPELAO | CASA DO PAPEL | -83.5 | CUPOM | 18199 | PAGO
30 | 2025-08-05 | JUNTA PARA PISO VINILICO | ESPLANE | -28.98 | NF | 348079 | PAGO
31 | 2025-08-05 | SUPORTE DE PROJETOR | KALUNGA | -163.8 | NF | 1368891 | PAGO
32 | 2025-08-05 | ESTACIONAMENTO | VISCONDE | -11 | CUPOM | 524 | PAGO
33 | 2025-08-05 | CABO DE SOM | HIRAYAMA | -171.6 | CUPOM | 485 | PAGO
34 | 2025-08-04 | FRETES DIVERSOS | DIEGO | -150 | RECIBO |  | PAGO
35 | 2025-08-04 | PERFIL DE PISO VINILICO | ESPLANE | -89.61 | NF | 713792 | PAGO
36 | 2025-08-04 | TOMADAS E SUPORTES | LOGOS | -524.94 | CUPOM | 19345 | PAGO
37 | 2025-08-02 | SUPORTE TV E FECHADURAS | LEROY MERLIN | -857.06 | CUPOM | 1587 | PAGO
38 | 2025-08-02 | ESPELHO PARA CABINE ACUSTICA | MERCADO LIVRE | -394.25 | NF | 113065 | PAGO
39 | 2025-08-02 | ESPELHO PARA CABINE ACUSTICA | MERCADO LIVRE | -394.25 | NF | 113066 | PAGO
40 | 2025-08-02 | FILTRO DE LINHA E CONECTORES | DE TUDO | -107.66 | CUPOM | 256708 | PAGO
41 | 2025-08-02 | CABO FLEXIVEL E FITA ISOLANTE | COMBASE | -848.19 | NF | 407717 | PAGO
42 | 2025-08-12 | TINTAS (BOLETOS EM ABERTO) | DIAMANTE | -4119.99 | NF | NF DIVERSAS | PAGAR
43 | 2025-08-12 | PINTURA (BOLETOS EM ABERTO) | CORBELLA | -2970 | NF | NF DIVERSAS | PAGAR
44 | 2025-08-13 | ITENS HIDRAULICA | SANTA O'DILA | -134.98 | NF | 1265 | PAGAR
|  | PARCIAL SEMANA |  | -7224.48

## SERVIÇOS (hidden)
CONTROLE DE SERVIÇOS
LOCAL: |  | ESTAÇÃO SÃO BENTO - SHOPPING UNIMART
CONTRATANTE:
DATA | SERVIÇO | DESCRIÇÃO MATERIAL | QTDE | MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR RECEBIDO | SALDO
2015-11-25 |  | LAMPADAS DE LED | 80 | UNIDADE | 40 | 3200 |  | 3200
2015-11-25 |  | FIO 3,5MM | 10 | METROS | 5 | 50 |  | 3250
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 3250 | 0 | 3250