## CRONOGRAMA
DADOS DO PROJETO
NOME: |  |  | REFORMA COMERCIAL - PRIME NORTE SUL
ENDEREÇO: |  |  | CAMPINAS/SP
MÊS | DIA DA SEMANA | DATA | DESCRIÇÃO SERVIÇO | OBSERVAÇÃO | EMPRESA | STATUS
JUNHO | QUARTA-FEIRA | 2025-06-11 | PROTEÇÃO GERAL DO SALÃO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE DESMONTAGEM DE FORRO |  | SERCOM | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-06-12 | DESMONTAGEM DE FORRO E ABERTURA DE PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE AJUSTE DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-06-13 | MARCAÇÃO DA PLANTA IN-LOCO |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE CRONOGRAMA INICIAL |  | SARKE | REALIZADO
| SÁBADO | 2025-06-14 | ENTREGA DE MATERIAL DE HIDRAULICA E DRY-WALL |  | BARÃO | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-06-15 | DOMINGO - SEM EXPEDIENTE
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-06-16 | ALINHAMENTO DE CRONOGRAMA ENTRE AS EMPRESAS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | FECHAR FORNECEDORES TC E BORTOTO |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | DESMONTAGEM FINAL DE FORRO E ABERTURA DE PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE DRY-WALL (MONTANTES) |  | SERCOM | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-06-17 | COTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E LOUÇAS E METAIS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | MEDIÇÃO DE PERSIANAS E ANALISE DE REAPROVEITAMENTO |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE DRY-WALL (MONTANTES) |  | SERCOM | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-06-18 | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE FUROS EM LAJE PARA BANHOS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA DE FORRO E ITENS DE DEMOLIÇÃO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ORÇAR PORTAS BRANCAS PARA GESSO (02 BANHOS 62CM E 01 SALA 82CM) |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES INICIAIS ( TC / BORTOTO / JM ) |  | CLIENTE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-06-19 | MONTAGEM DE ESTRUTURA ALUMINIO - SALA COMERCIAL E REUNIÃO | REAGENDADO DEVIDO A PRAZO DE ENTREGA DE MATERIAIS | BORTOTO | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE DRY-WALL (MONTANTES) | AGUARDANDO PERFURAÇÃO DOS BANHOS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINAL BOTA FORA DE FORRO E ITENS DE DEMOLIÇÃO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BASE E FUROS EM LAJE PARA BANHOS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO | AGUARDANDO PERFURAÇÃO DOS BANHOS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | INICIO DE MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA (INFRA SECA) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MEDIÇÃO DE ITENS CONFORME CONTRATO DE MARCENARIA - PARTE 01 |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | COTAÇÕES DE SERCOM |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | ORÇMENTO ADEMIR CAMERAS / SOM / TV E PROJETOR / FECHADURA / ELETROS |  | ADEMIR | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-06-20 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / PAGAMENTOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | COTAÇÕES DE ADEMIR (CAMERAS / SOM / TV) |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES (PORTAS BRANCAS / ADEMIR / SERCOM ) |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | PEDIR CAIXA DE OBRA ELÉTRICA E CIVIL |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE DRY-WALL (MONTANTES) | AGUARDANDO PERFURAÇÃO DOS BANHOS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) | AGUARDANDO PERFURAÇÃO DOS BANHOS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | INICIO DE MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA (INFRA SECA) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | COMPATIBILIZAÇÃO DE TOMADAS COM SERCOM |  | SARKE | REALIZADO
| SÁBADO | 2025-06-21 | MONTAGEM DE ESTRUTURA ALUMINIO - SALA COMERCIAL E REUNIÃO |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | COTAÇÕES DE PERSIANA / GUPE |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA (INFRA SECA) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-06-22 | DOMINGO - SEM EXPEDIENTE
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-06-23 | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL | AGUARDANDO PERFURAÇÃO DOS BANHOS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA (INFRA SECA) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE FUROS EM LAJE PARA BANHOS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES ( LOUÇAS ) |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | VALIDAR PASSAGEM DE REDE / SERVIDOR / WI-FI |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | COMPRA DE MATERIAL DE CAMERAS / SOM / TV E PROJETOR |  | SARKE | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-06-24 | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA (INFRA SECA) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE DRY-WALL (MONTANTES) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | COMPATIBILIZAÇÃO DE CRONOGRAMA / MATERIAIS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | INICIO DE PASSAGEM DE FIAÇÃO DE CAMERAS / SOM / TV E PROJETOR |  | ADEMIR | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-06-25 | INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | PASSAGEM DE FIAÇÃO DE CAMERAS / SOM / TV E PROJETOR |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | COTAR REDE E SERVIDOR |  | SARKE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-06-26 | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE HIDRA PARA BANHOS (PAVIMENTO INFERIOR) |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE REDE HIDRAULICA PISO ELEVADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FECHAR VALOR REDE E SERVIDOR |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | COTAR RECIEVER / SOM / ALEXA / INTERRUPTORES / FECHADURA INTELIGENTE / DVR / CAMERAS / REPLICA LOTUS / GUPE / SISTEMA INTELBRAS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PASSAGEM DE FIAÇÃO DE CAMERAS / SOM / TV E PROJETOR |  | ADEMIR | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-06-27 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES RECIEVER / SOM / ALEXA / INTERRUPTORES / FECHADURA INTELIGENTE / DVR / CAMERAS / REPLICA LOTUS / SISTEMA INTELBRAS / GUPE / SERVIDOR | ALTERADO DEVIDO A COMUNICAÇÃO COM CLIENTE | CLIENTE | REAGENDADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MEDIÇAO SEGUNDA VIDROS DANIEL - PARTE 02 |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | MEDIÇÃO MARMORARIA COMPLETA |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | MEDIÇÃO DE ITENS CONFORME CONTRATO DE MARCENARIA - PARTE 01 |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
| SÁBADO | 2025-06-28 | BOTA FORA GERAL E LIMPEZA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO X AR CONDICIONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | PASSAGEM DE CABOS DE REDE E SERVIDOR |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-06-29 | DOMINGO - SEM EXPEDIENTE
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-06-30 | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | AGUARDANDO CHEGA DE MATERIAIS | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
|  |  | PASSAGEM DE CABOS DE REDE E SERVIDOR |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | REVISAR COMPRA MARMORARIA X PISO FRIO |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES RECIEVER / SOM / ALEXA / INTERRUPTORES / FECHADURA INTELIGENTE / DVR / CAMERAS / REPLICA LOTUS / SISTEMA INTELBRAS / GUPE / SERVIDOR |  | CLIENTE | REALIZADO
JULHO | TERÇA-FEIRA | 2025-07-01 | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BATER FOTOS MARMORARIA E CORES GUPE |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | ALINHAR DATAS DE PERSIANA / GUPE / FORRO MINERAL X PABLO |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PASSAGEM DE CABOS DE REDE E SERVIDOR |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-07-02 | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE TRAVAMENTO MALHA MINERAL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | COTAR PÉS BISTROS / RODAPÉ / BOISERIE / VINILICO / PERSIANA / CADEIRAS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | ALINHAR DATAS MARMORARIA |  | SARKE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-07-03 | INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO TRAVAMENTO MALHA MINERAL | LISTA ENVIADA WHATS | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAR PEQUENOS AJUSTES VISTO PELA SARKE |  | SERCOM | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-07-04 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES ILUMINAÇÃO / CADEIRAS / BISTRO / RODAPÉ / BOISERIE / VINILICO / PERSIANAS |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
| SÁBADO | 2025-07-05 | BOTA FORA GERAL E LIMPEZA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ESTRUTURA ALUMINIO - SALA COMERCIAL E REUNIÃO |  | BORTOTO | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-07-06
| SEGUNDA-FEIRA |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | INICIO DE APLICAÇÃO DE TINTAS | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | COTAR JOF / FASTSHOP / FRIGOBAR / MICROONDAS |  | SARKE | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-07-08 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-07-10 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-07-11 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES JOF / FASTSHOP / FRIGOBAR / MICROONDAS / GELADEIRA | MUDOU DEVIDO AO HORARIO DE PAGAMENTO DO BANCO | CLIENTE | REAGENDADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
| SÁBADO | 2025-07-12 | INSTALAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA GERAL E LIMPEZA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-07-13
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-07-14 | INICIO MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MEDIDAS ITENS VIDRAÇARIA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ESTRUTURA ALUMINIO - SALA COMERCIAL E REUNIÃO |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES JOF / FASTSHOP / FRIGOBAR / MICROONDAS / GELADEIRA |  | CLIENTE | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-07-15 | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO PONTOS NOVOS | AGUARDANDO MATERIAL | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES AMAZON TVS |  | CLIENTE | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-07-16 | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | PAGAMENTOS FORNECEDORES VALVULA / REGISTRO / TORNEIRA COZ. / TORNEIRA BANHO / SINO / ESPELHO OVAL GRANDE / ESPELHO OVAL PEQUENO / SIFAO / QUADROS / CREMALHEIRA E SUPORTE |  | CLIENTE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-07-17 | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | COTAR TELAO / PROJETO 4K / TAPETE OVAL / TOKSTOK / TEXTURA / ESPELHO DE CHAO / GRAFITE |  | SARKE | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-07-18 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTO SERCOM / TC 2 PARCELA / MJ HOME / TELAO / PROJETO 4K / TOKSTOK / ESPELHO DE CHAO / GRAFITE |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ALTERAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO PONTOS NOVOS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ENTREGA FRIGOBAR |  | SARKE | REALIZADO
| SABADO | 2025-07-19 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA GERAL E LIMPEZA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ABERTURA DE GESSO PARA SOM |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS |  | JM MARMORES | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-07-20
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-07-21 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | PABLO | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-07-22 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APROVAÇÃO DE TINTAS / BANQUETAS / FUTON CABINE |  | CLIENTE | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-07-23 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MARCENARIA NOVA | APENAS TRABALHO EXTERNO | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | ENTREGA GELADEIRA / ESPELHO GRANDE / 02 TV / PROJETOR / TELAO / MICROONDAS |  | SARKE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-07-24 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MEDIÇAO SEGUNDA VIDROS DANIEL - PARTE ESPELHOS |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | VALIDAR DESENHO GRAFITE |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | COTAR LIMPEZA PÓS OBRA / PAPELEIRA / DISPENSER / TAPETE OVAL |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | ENTREGA ENTREGA 01 TV |  | SARKE | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-07-25 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTO ADEMIR / LIMPEZA PÓS OBRA / AMAZOM PAPELEIRAS / TAPETE OVAL / ADENDO LEDLUZ |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE BOISERIE |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MARCENARIA NOVA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
| SABADO | 2025-07-26 | INSTALAÇÃO DE BOISERIE |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | ADEMIR REVISAO GERAL |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | FINALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM DRY-WALL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA GERAL E LIMPEZA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PRIME ANTIGA |  | SERCOM | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-07-27
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-07-28 | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-07-29 | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | COTAR PLAY 05 / ARANDELAS |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | VALIDAR DESENHO GRAFITE E PLAQUINHAS E LOGO |  | SARKE | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-07-30 | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA E PEQUENOS AJUSTES | AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA | SERCOM | REAGENDADO
|  |  | VISTORIA FINAL CIVIL (SERCOM) |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | COTAR LIMPEZA DE DUTOS / LOUSA PRETA |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO COPA |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE |  | EMERSON | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-07-31 | ENTREGA DE BANQUETQAS MJ - EMPRESTIMO |  | MJ HOME | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MEDIÇÃO DE MARMORES E GRANITOS |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE VIDROS E ESPELHOS EM MÓVEIS / ACABAMENTOS PORTAS |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
AGOSTO | SEXTA-FEIRA | 2025-08-01 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTO ARANDELAS / PLAY 05 / CADEIRAS GUPE / FORRO MINERAL / JOF / MUDANÇA |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | FUROS ARDOSIA E ILUMINAÇÃO |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
| SABADO | 2025-08-02 | MUDANÇA PARCIAL PRIME ANTIGA |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA E PEQUENOS AJUSTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE CAMERAS E DVR |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | CONFIGURAÇÃO DE TELÃO / PROJETOR / TELEVISORES |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | CONFIGURAÇÃO DE ALEXA / INTERRUPTORES / SISTEMA SOM |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM FINAL DE MARMORARIA |  | JM MARMORES | REALIZADO
| DOMINGO | 2025-08-03
| SEGUNDA-FEIRA | 2025-08-04 | INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RODAPÉ |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA E PEQUENOS AJUSTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | TROCA DE FORRO MINERAL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | ENTREGA FORRO MINERAL |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | REVISÃO GERAL NO ESPAÇO |  | SARKE | REALIZADO
| TERÇA-FEIRA | 2025-08-05 | VISTORIA FINAL TIME SARKE/CLIENTE |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | TROCA DE FORRO MINERAL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO OU TEXTURA |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NOVAS E EXISTENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE PENDENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | BOTA FORA E PEQUENOS AJUSTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ENTREGA CADEIRAS GALMAC / FUTON |  | DIVERSOS | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MARMORES (RODAPE COZINHA, FURO BANCADA EDUARDO E FRONTAO BANHOS) - AJUSTAR MESA |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | MEDIÇAO SEGUNDA VIDROS DANIEL - PARTE ESPELHOS |  | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ / MOLDURA ESPELHO |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | ENTREGA MESAS DE TRABALHO |  | GUPE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SERVIDOR E MESAS |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE QUADROS, DISPENSER E ETC |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | COTAR DECORAÇÃO EM GERAL E TOKSTOK |  | SARKE | REALIZADO
| QUARTA-FEIRA | 2025-08-06 | MONTAGEM DE SERVIDOR E MESAS |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM MESAS GUPE |  | GUPE | REALIZADO
|  |  | MUDANÇA GERAL FINAL |  | MODULAR CAMPINAS | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS |  | ESSENCIAL DECORE | REALIZADO
|  |  | LIMPEZA PÓS OBRA |  | GUERREIRAS | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE LOGOS E ADESIVOS |  | JOF | REALIZADO
|  |  | ENTREGA LOTUS |  | RODRIGO LOTUS | REALIZADO
|  |  | MARMORES FRONTAO BANHO |  | JM MARMORES | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE MARCENARIA PRIME ANTIGA |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE LUMINARIAS / SINALIZAÇÕES DE BOMBEIRO / FUMAÇA |  | PABLO | REALIZADO
|  |  | ENTREGA TAPETE OVAL |  | SHOP DOS TAPETES | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE GRAFITE SALA COMERCIAL |  | PAULUCCI | REALIZADO
|  |  | TROCA DE FORRO MINERAL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | APLICAÇÃO DE TINTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE PENDENTES |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE TOMADAS DE PAREDE E PORTAS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | INICIO DE INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE QUADROS, DISPENSER E ETC |  | SARKE | REALIZADO
| QUINTA-FEIRA | 2025-08-07 | DESMONTAR MUDANÇA |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | BUSCAR DECORAÇÃO FINAL E MOVEIS TOKSTOK |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE QUADROS, DISPENSER E ETC |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | LIMPEZA PÓS OBRA |  | GUERREIRAS | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SERVIDOR E MESAS / INTERFONE / |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | AJUSTAR CARPETE SALA EDUARDO |  | EMERSON | REALIZADO
|  |  | PEDIR AO CONDOMINIO PARA LIGAR A AGUA E ALARME ANDAR |  | PABLO | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM NICHOS ESTANTE / PÉS LATERAL COMERCIAL / BASE IMPRESSORA / NICHO FRIGO / GAVETEIRO EDU / PÉS BANCADA ALTA / ARMAROS BANHO / BASE FRIGOS / |  | TC MARCENARIA | REALIZADO
|  |  | APLICAR ADESIVO SALA EDUARDO |  | JOF | REALIZADO
|  |  | RESOLVER CORTINA SALA EDUARDO |  | ESSENCIAL DECORE | REALIZADO
|  |  | INSTALAÇÃO DE CAMERAS E DVR / FECHADURA / FILTRO / |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELÃO / PROJETOR / TELEVISORES |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | CONFIGURAÇÃO DE ALEXA / INTERRUPTORES / SISTEMA SOM |  | ADEMIR | REALIZADO
|  |  | ENTREGAS CADEIRA GUPE / TOK STOK / 08 CADEIRAS PRIME / |  | DIVERSOS | REALIZADO
|  |  | ACABAMENTOS JANELAS BRONZE / PORTAS ARREMATES / ESPELHO BANHO E BAR / LOUSA REUNIAO E COMERCIAL | VAI A NOITE | BORTOTO | REALIZADO
|  |  | DIVERSOS: TROCA DE MOLA PORTA / FECHADURAS / DUTOS AR COND. / FUROS ELETRICA BAIAS / TOMADA TELAO / PLACAS DUTO AR COND. / TROCA TORNEIRAS / TROCAR SIFAO BANHOS / |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | PINTURA: RETOQUE DE PINTURA GERAL / |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | ELÉTRICA: LIGAR CAIXA COMERCIAL E EDU E WILSON / PENDENTES SALAO / TOMADAS BAIAS / LUMINARIAS BANHOS / |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | AJUSTAR FINAL EM FORRO MINERAL |  | SERCOM | REALIZADO
|  |  | DESCARTE E BOTA FORA FINAL |  | SERCOM | REALIZADO
| SEXTA-FEIRA | 2025-08-08 | ENVIO DE RDO / PLANILHA ADM / CAIXA DE OBRA E COMPROVANTES / DADOS FORNECEDORES |  | SARKE | REALIZADO
|  |  | PAGAMENTO LIMPEZA DE DUTOS / LOUSA PRETA |  | CLIENTE | REALIZADO
|  |  | MONTAGEM DE SERVIDOR E MESAS |  | MARIO (PRIME) | REALIZADO
|  |  | LIMPEZA PÓS OBRA |  | GUERREIRAS | REALIZADO
|  |  | ENTREGA DE CHAVE (MEIO DIA) |  | SARKE | REALIZADO
| SÁBADO | 2025-08-09 | AJUSTE FINAL (VALIDAR SIM OU NÃO) |  | DIVERSOS | REALIZADO
CADEIRAS REUNIAO GUPE / DANIEL ALUMINIO JANELAS /
CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES DEVIDO A MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CHUVAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS RELACIONADOS A FORNECEDORES.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE DE SERVIÇOS CRONOGRAMA

## SERVIÇOS (hidden)
CONTROLE DE SERVIÇOS
LOCAL: |  | ESTAÇÃO SÃO BENTO - SHOPPING UNIMART
CONTRATANTE:
DATA | SERVIÇO | DESCRIÇÃO MATERIAL | QTDE | MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR RECEBIDO | SALDO
2015-11-25 |  | LAMPADAS DE LED | 80 | UNIDADE | 40 | 3200 |  | 3200
2015-11-25 |  | FIO 3,5MM | 10 | METROS | 5 | 50 |  | 3250
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 3250 | 0 | 3250